{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Приложение 1","Приложение 2","Приложение 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Приложение 1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,7,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" ",{"$nulls":8},"Приложение № 1"]
[{"$nulls":9},"к постановлению Администрации "]
[{"$nulls":9},"ЗАТО города Заозерска"]
[{"$nulls":9},"от ___________№________"]
[]
[null,"Титульный список объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта"]
[null," по ЗАТО городу Заозерску на 01.10.2016 года"]
[]
[{"$nulls":10},"тыс. рублей"]
["№ п.п.","Наименование показателей","Наличие утвержденной проектно-сметной документации,№ проекта, дата утверждения","Сроки строительства",null,"Сметная стоимость",null,"В бюджете на 2016 г.","Профинансировано из бюджета с начала строительства на 01.10.2016 г.","Выполнено  работ с начала строительства на 01.10.2016 г.","Остаток сметной стоимости в действующих ценах на 01.10.2016 г."]
[null,null,null,"начало","окончание","в ценах\n 2001 г.","в действующих ценах"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9","10","11"]
["1.","Разработка ПСД на капитальный ремонт МОУ СОШ № 289 в ЗАТО городе Заозерске (усиление строительных конструкций)",null,"2016","2016",null,500,402,null,null,402]
["2.","Разработка ПСД на капитальный ремонт лестниц выходов на спортивную и детские площадки в ДОУ № 2 \"Радуга\" в ЗАТО городе Заозерске",null,"2016","2016",null,150,150,null,null,150]
["3.","Капитальный ремонт ДОУ № 4 \"Сказка\" в ЗАТО городе Заозерске","Постановление Администрации от 09.12.2011 № 885, ПСД шифр 142-11, положительное заключение экспертизы от 30.11.2011 № 6-3-1-0076-11","2015","2015",null,15112.06,6656.16755,6656.168,15112.06,0]

{"sheet":"Приложение 2","index":1,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[2,0,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"                                                             Приложение  № 2\n                                                                                      к постановлению Администрации  \n                                                                       ЗАТО города Заозерска \n                                                                              от__________ № ________"]
[]
["Титульный список объектов капитального ремонта жилищного фонда\nпо ЗАТО городу Заозерску на 01.10.2016 года"]
[]
["№          п/п","Наименование работ, объекты","План, (тыс.рублей)","План\n(рублей)"]
[1,"Выборочный капитальный и текущий ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде",125.34,950000]
[2,"Ремонт фасадов",3014,100000]
[3,"Капитальный ремонт строительных конструкций (подвал) жилого дома № 6 по пер. Молодежный в ЗАТО городе Заозерске",1685.57,500000]
[4,"Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования",925.54]
[null,"Итого по капитальному ремонту жилищного фонда",5750.45,1550000]

{"sheet":"Приложение 3","index":2,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[2,0,3,2],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"                                                    Приложение  № 3 \n                                                                               к постановлению Администрации  \n                                                               ЗАТО города Заозерска \n                                                                      от__________ № ________"]
[]
["Титульный список работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства\nпо ЗАТО городу  Заозерску  на 01.10.2016"]
[]
[]
["№          п/п","Перечень работ по содержанию объектов благоустройства","План  (тыс.рублей)","План  \n(рублей)"]
["1.","Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках городского благоустройства",26961.15,26961151]
["3.","Уличное освещение",4559.1,4559775,null,190000]
["4.","Озеленение",179.2,179217,null,221791,"в т.ч. дератизация 75672,0"]
["5.","Организация и содержание мест захоронения",454.6,471791,null,75672]
["6.","Прочие мероприятия по благоустройству:",3120.1,3237972,null,146119]
["6.1.","Благоустройство города к праздникам",494.5,501369,null,60000]
["6.2.","Содержание территории скверов, лестниц, пешеходных переходов",2389,2400000]
["6.3.","Содержание детских площадок",100,100000]
["6.4.","Содержание памятников",89.1,89103]
["6.5.","Закупка и установка урн",47.5,47500]
["6.6.","Содержание полигона ТБО",0,100000]
["7.","Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных",684.6,275264,"МБ без субвенции"]
[null,"Итого по благоустройству",35958.75,35409906]