## Программы №1
Приложение 13 к Методическим указаниям
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в городе Заозерске. Основные направления деятельности на 2018-2022 годы" | 2018-2022 | Всего | 439562.184 | 223382.437 | 50.8193
|  |  | ОБ | 229505.5 | 122888.311 | 53.5448
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 210056.674 | 100494.126 | 47.8414
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1. "Модернизация системы образования и культуры ЗАТО город Заозерск через эффективное выполнение муниципальных фукнций, услуг, работ" | 2018-2022 | Всего | 410724.784 | 216162.219 | 52.6295 |  |  |  |  | ОО, ЦКБО, ЦРБО
|  |  | ОБ | 226146.8 | 121276.207 | 53.6272
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 184577.994 | 94886.022 | 51.407
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1. | Задача 1. Организация дошкольного образования | 2018-2022 | Всего | 138257.895 | 77303.531 | 55.9126 | Охват детей программами дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 7 лет | 65 | 67 | 103.0769 | ДОО
|  |  | ОБ | 86001.5 | 52175 | 60.6675
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 52256.395 | 25128.531 | 48.087
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2. | Задача 2. Организация общего образования | 2018-2022 | Всего | 125836.209 | 73079.05 | 58.0747 | Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет программами начального общего, основного общего, среднего общего образования | 90 | 75 | 83.3333 | ОШ
|  |  | ОБ | 86861.6 | 56475 | 65.0172
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 38974.619 | 16604.05 | 42.6022
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Задача 2.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 2018-2022 | Всего | 1175.86 | 0 | 0 | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового и гуманитарного профилей, от общего количества обучающихся, до 70% | 4 | 3.7 | 100 | ОШ
|  |  | ОБ | 1117.06 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 58.8 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3. | Задача 3. Организация дополнительного образования | 2018-2022 | Всего | 50629.78 | 26999.153 | 53.3266 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | 50 | 44 | 88 | ОШ, ДОО, ОДОД
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 50629.78 | 26999.153 | 53.3266
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.4. | Задача 4. Увеличение численности обучающихся организаций общего и среднего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего и среднего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, % | 95 | 95 | 100 | ОШ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.5. | Задача 5. Внедрение системы независимой оценки качества общего образования | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности к обучению на следующей ступени, от общего количества обучающихся, % | 95 | 80 | 84.2105 | ОШ, ДОО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.6. | Задача 6. Охват обучающихся на старшей ступени общего образования программами профильного обучения. | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения от общего количества старшеклассников, % | 100 | 100 | 100 | ОШ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.7. | Задача 7. Повышение качества образования | 2018-2022 | Всего | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  | ОШ, ЦРБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 10 | 10 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.7.1. | 7.1. Результаты итоговой аттестации | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Повышение качества образовани по результатам итоговой аттестации по сравнению с предыдущим годом | 0 | 0 | 0 | ОШ, ЦРБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.7.2. | 7.2. Повышение профессионального уровня, развитие потенциала руководящих и педагогических кадров | 2018-2022 | Всего | 10 | 10 | 100 | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников, % | 50 | 37 | 74 | ОО, ЦРБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 10 | 10 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.8. | Задача 8. Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей. | 2018-2022 | Всего | 60 | 60 | 100 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 50 | 30 | 60 | ОШ, ЦРБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 60 | 60 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.9. | Задача 9. Обеспечение реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 №761 в части повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и соновных работников учреждений культуры | 2018-2022 | Всего | 21455.71 | 12942.023 | 60.3197 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и средней заработной платы в Мурманской области, % | 100 | 100 | 100 | ОШ, ДОО, ОДОД
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Соотношение средней заработной платы основных работников учреждений культуры и средней заработной платы в Мурманской области, % | 100 | 95.2 | 95.2 | ЦКБО
|  |  | ОБ | 11787.42 | 7072.453 | 60
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 9668.29 | 5869.57 | 60.7095
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.10. | Задача 10. Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных подведомственных организаций и учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей | 2018-2022 | Всего | 4933.86 | 2413.35 | 48.914 |  |  |  |  | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4933.86 | 2413.35 | 48.914
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.11. | Задача 11. Организация мероприятий по подготовке и проведению итоговой аттестации | 2018-2022 | Всего | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  | МОУ СОШ №289, ЦРБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 70 | 70 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.12. | Задача 12. Организация бухгалтерского, хозяйственного, транспортного, технического и технологического обеспечения муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры | 2018-2022 | Всего | 16966.6 | 13955.64 | 82.2536 |  |  |  |  | ЦРБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 16966.6 | 13955.64 | 82.2536
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.13. | Задача 13. Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц в пределах переданных муниципалитету государственных полномочий | 2018-2022 | Всего | 9635 | 4000.317 | 41.5186 |  |  |  |  | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 9635 | 4000.317 | 41.5186
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.13.1. | 13.1.Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и попечительстьву в отношении несовершеннолетних лиц | 2018-2022 | Всего | 9490.3 | 3982.005 | 41.9587 |  |  |  |  | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 9490.3 | 3982.005 | 41.9587
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.13.2. | 13.2. Предоставление дополнительных гарантий по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2022 | Всего | 83.4 | 6.75 | 8.0935 |  |  |  |  | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 83.4 | 6.75 | 8.0935
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.13.3. | 13.3. Предоставление мер социальной поддержки выпускникам образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.13.4. | 13.4. Профилактика социального сиротства (патронат) | 2018-2022 | Всего | 61.3 | 11.562 | 0 |  |  |  |  | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 61.3 | 11.562 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.13.5. | 13.5. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.14. | Задача 14. Организация выплаты компенсации части родительской платы | 2018-2022 | Всего | 3864.7 | 1553.437 | 40.1955 |  |  |  |  | ДОО, ЦРБО
|  |  | ОБ | 3864.7 | 1553.437 | 40.1955
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.15. | Задача 15. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, выставок, фестивалей, концертов, в том числе организация деятельности клубных формирований. Содержание имущества муниципального учреждения культуры. | 2018-2022 | Всего | 11289.46 | 3775.728 | 33.4447 | количество участников клубных формирований | 455 | 282 | 61.978 | ЦКБО
|  |  | ОБ | 1666.8 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | количество клубных формирований | 25 | 25 | 100
|  |  | МБ | 9622.66 | 3775.728 | 39.2379 | количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами ГДК | 87 | 50 | 57.4713
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.15.1. | Задача 15.1. Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства. | 2018-2022 | Всего | 1754.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | ЦКБО
|  |  | ОБ | 1666.8 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 87.73 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.16. | Задача 16. Текущий, капитальный ремонт образовательных организаций | 2018-2022 | Всего | 26539.71 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 25212.72 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1326.99 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.16.1. | Задача 16.1. Ремонт благоустройства территории СОШ № 289 в ЗАТО город Заозерск | 2018-2022 | Всего | 14663.07 | 0 | 0 | [5 empty] | СОШ № 289
|  |  | ОБ | 13929.92 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | МБ | 733.15 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
1.16.2. | Задача 16.2. Ремонт стадиона на территории ООШ №288 в ЗАТО город Заозерск, расположенного по адресу: ул. Колышкина, д.16. | 2018-2022 | Всего | 11876.63 | 0 | 0 | [5 empty] | ООШ № 288
|  |  | ОБ | 11282.8 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | МБ | 593.83 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2. «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 2018-2022 | Всего | 5839.28 | 2621.44 | 44.8932
|  |  | ОБ | 3358.7 | 1612.104 | 47.9979
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2480.58 | 1009.336 | 40.6895
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1. | Задача 1. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях дневного пребывания, в оздоровительных организациях Мурманской области и за её пределами | 2018-2022 | Всего | 1333.6 | 274.4 | 20.5759 | Доля обучающихся ОШ, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от общей численности обучающихся СОШ,% | 50 | 19 | 38 | Образовательные организации, Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 825.7 | 218.4 | 26.4503
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 507.89 | 56 | 11.026
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2. | Задача 2. Предоставление организованного отдыха и оздоровления обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ТЖС | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Охват детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных всеми видами организованного отдыха и оздоровления, чел | 80 | 0 | 0 | Специалист по охране прав детей, образовательные организации
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3. | Задача 3. Организация полноценного питания обучающихся СОШ и воспитанников ДОО | 2018-2022 | Всего | 4505.69 | 2347.04 | 52.0906 |  |  |  |  | Образовательные организации
|  |  | ОБ | 2533 | 1393.704 | 55.0219
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1972.69 | 953.336 | 48.3267
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Обеспечение бесплатным питанием льготных категорий обучающихся | 2018-2022 | Всего | 3787.52 | 2106.04 | 55.6047 | Доля обучающихся, охваченных организованным горячим питанием, % | 100 | 94 | 94 | ОШ, ЦРБО
|  |  | ОБ | 2533 | 1393.704 | 55.0219
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1254.52 | 712.336 | 56.7816
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Обеспечение бесплатным питанием льготных категорий воспитанников | 2018-2022 | Всего | 718.17 | 241 | 33.5575 | Доля воспитанников, охваченных организованным питанием, % | 100 | 100 | 100 | ДОО, ЦРБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 718.17 | 241 | 33.5575
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений культуры ЗАТО город Заозерск» | 2018-2022 | Всего | 15879.31 | 2806.38 | 17.6732
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 15879.31 | 2806.38 | 17.6732
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1. | Задача 1. Создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса в образовательных организациях, для населения города при пребывании в учреждениях культуры | 2018-2022 | Всего | 14688.85 | 2586.36 | 17.6076
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 14688.85 | 2586.36 | 17.6076
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности (обслуживание пожарной сигнализации, пропитка огнезащитным раствором, перезарядка огнетушителей, приобретение СИЗ и т.д.) | 2018-2022 | Всего | 3950.08 | 398.34 | 10.0844 | Доля зданий, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности, % | 100 | 100 | 100 | ОО, ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3950.08 | 398.34 | 10.0844
[7 empty] | Доля организаций, соответствующих требованиям СнПиН,% | 100 | 87.5 | 87.5
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Материально-техническое обеспечение антитеррористической безопасности (обслуживание КТП, АПС, системы видеонаблюдения) | 2018-2022 | Всего | 4505 | 893.5 | 19.8335 | Доля организаций, оснащенных системами видеонаблюдения,% | 80 | 87.5 | 109.375 | ОО, ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 4505 | 893.5 | 19.8335
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Материально-техническое обеспечение электрической безопасности (ремонт электропроводки, приобретение замена светильников, замена ламп наружного освещения) | 2018-2022 | Всего | 322.4 | 37 | 11.4764 | Отсутствие предписаний надзорных органов по электробезопасности | 0 | 0 | 0 | ОО, ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 322.4 | 37 | 11.4764
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства |  | Всего | 6000 | 0 | 0 | Организация безопасного пребывания населения в зданиях |  |  |  | ОО, ЦКБО, МКУ ЦРБО, УГХ
|  |  | ОБ | 5700 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 300 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2. | Задача 2: Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации руководителей и работников организаций в области обеспечения безопасности жизнедеятельности (охрана труда, пожарная безопасность) | 2018-2022 | Всего | 55.56 | 24.02 | 43.2325 | Доля руководителей, заместителейи работников организаций, прошедших повышение квалификации в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, охране труда, пожарной безопасности % | 100 | 87.5 | 87.5 | ОО, ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 55.56 | 24.02 | 43.2325
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3. | Задача 3. Техническая безопасностьобразовательных организаций и учреждений культуры | 2018-2022 | Всего | 1134.9 | 196 | 17.2702 |  |  |  |  | ОО, ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1134.9 | 196 | 17.2702
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Обеспечение выполнений требований СанПин (проведение аттестации рабочих мест, текущий ремонт помещений, обеспечение питьевого режима, обслуживание воздухообмена и т.д.) | 2018-2022 | Всего | 1134.9 | 196 | 17.2702 | Отсутсвие предписаний надзорных органов, % выполнения | 80 | 45 | 56.25 | ОО, ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1134.9 | 196 | 17.2702
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Капитальный ремонт зданий учреждений образования и культуры | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Организация безопасного пребывания населения в зданиях |  |  |  | ОО, ЦКБО, МКУ ЦРБО, УГХ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.4. | Задача 4. Обеспечение энергоэффективности деятельности организаций образования и культуры (ремонт, замена приборов учета тепла и воды, замена ламп накаливания на энергосберерегающие) | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Снижение энергозатрат, энергопотребления |  |  |  | ОО, ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Развитие культуры и сохранение историко – культурных объектов в ЗАТО город Заозерск». | 2018-2022 | Всего | 1243.44 | 376.625 | 30.289
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1243.44 | 376.625 | 30.289
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1. | Задача 1. Сохранение историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск | 2018-2022 | Всего | 290 | 170 | 58.6207 | доля историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве историко-культурных объектов, % | 70 | 70 | 100 | УЭР, ЖКХиМИ, УГХ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 290 | 170 | 58.6207
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.2. | Задача 2. Проведение гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий, увековечивающих память погибших воинов, защитников Родины | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества проведенных гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий, % | 5 | 5 | 100 | ЦКБО, ОО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3. | Задача 3. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения | 2018-2022 | Всего | 240 | 36 | 15 |  |  |  |  | ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 240 | 36 | 15
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.1. | 3.1. Организация и проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с единым каледарным планом | 2018-2022 | Всего | 240 | 36 | 15 | число посещений официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий, презентаций, выставок мастеров народного художественного творчества | 6280 | 5830 | 92.8344 | ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 240 | 36 | 15
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.3.2. | 3.2. Выполнение Единого календарного плана проведения официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий,% | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Выполнение ЕКП | 100 | 100 | 100 | ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4. | Задача 4. Стимулирование и поощрение населения города | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.1. | 4.1. Поощрение населения города наградами ЗАТО город Заозерск | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Охват наградами ЗАТО город Заозерск населения города, от количества обратившихся,% | 100 | 100 | 100 | Организационный отдел Администрации ЗАТО город Заозерск
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.2. | 4.2. Поощрение населения города наградами Управления ОКСиМП | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Охват наградами Управления ОКСиМП населения города, от количества обратившихся,% | 100 | 100 | 100 | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.4.3. | 4.3. Популяризация символов ЗАТО город Заозерск | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Охват городских мероприятий мероприятиями по популяризации символов ЗАТО город Заозерск, % | 20 | 20 | 100 | Управление ОКСиМП
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5. | Задача 5. Развитие молодежной политики | 2018-2022 | Всего | 713.44 | 170.625 | 23.9158
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 713.44 | 170.625 | 23.9158
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5.1. | 5.1. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, развитие волонтерского движения | 2018-2022 | Всего | 40 | 20 | 50 | доля молодежи участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи, % | 15 | 30 | 200 | ОО, ЦКБО, общественные организации
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 40 | 20 | 50
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5.2. | 5.2.. Создание оптимальных условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в социально-экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь ЗАТО город Заозерск. | 2018-2022 | Всего | 30 | 0 | 0 | Доля проведенныхмероприятий для молодежи из общего числа мероприятий, % | 50 | 35 | 70
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30 | 0 | 0 | увеличение доли молодежи, участвующей в городских мероприятиях, % | 10 | 40 | 400
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5.3. | 5.3. Организация мероприятий по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних | 2018-2022 | Всего | 30 | 0 | 0 | Доля детского населения и молодежи, охваченных мероприятиями по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения, % | 60 | 50 | 83.3333 | ОО, ЦКБО, ОМВД, КДН
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5.4. | 5.4. Организация мероприятий по реализации государственной политики в области гражданско-патриотического воспитания, подготовки молодежи к военной службе, созданию центров военно-патриотического воспитания, отрядов юнармии | 2018-2022 | Всего | 5 | 0 | 0 | Доля проведенных гражданско-патриотических мероприятий от общего числа | 10 | 7 | 70 | ЦДОД, ОО, СПСЧ №5, МКУ АСС, в/ч
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 5 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.5.5. | 5.5. Организация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних | 2018-2022 | Всего | 608.44 | 150.625 | 24.7559 | Доля проведенных гражданско-патриотических мероприятий от общего числа | 10 | 20 | 200 | ЦДОД, ОО, СПСЧ №5, МКУ АСС, в/ч
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 608.44 | 150.625 | 24.7559
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.6. | Задача 6. Организация библиотечного обслуживания населения | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.6.1. | 6.1. Популярицация чтения среди населения | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел. | 2 | 2695 | 134750 | ЦКБО, ЦБЦ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.6.2. | 6.2. Обслуживание населения, проведение мероприятий | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | количество посещений библиотеки пользователями | 20000 | 8357 | 41.785 | ЦКБО, ЦБЦ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.6.3. | 6.3. Сохранение фондов библиотек | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество экземпляров фондов |  | 76743 |  | ЦКБО, ЦБЦ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.7. | Задача 7. Функционирование музеев, музейных комнат, сохранение фондов музеев | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество экземпляров фондов |  | 58 |  | ЦКБО, ЦДОД
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО город Заозерск" | 2018-2022 | Всего | 5875.36 | 1415.753 | 24.0964
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 5875.36 | 1415.763 | 24.0966
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.1. | Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи | 2018-2022 | Всего | 130 | 65 | 50 | доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу обучающихся в общеобразовательных организациях, % | 70 | 94
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 130 | 65 | 50
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2. | Задача 2.Популяризация физической культуры и спорта среди населения города | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу , % |  | 37.3%
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.3. | Задача 3.Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2018-2022 | Всего | 130 | 67.5 | 51.9231 | Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, % | 100 | 100 | 100
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 130 | 67.5 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.4. | Задача 4.Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого классах | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Выполнение норм и разрядных требований ЕВСК, от общей численности занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, % | 25 | 21 | 84
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.5. | Задача 5.Содержание спортивных сооружений и обеспечение свободного доступа на объекты спорта (обеспечение выполнения муниципального задания) | 2018-2022 | Всего | 2615.36 | 1283.263 | 49.0664 | Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2615.36 | 1283.263 | 49.0664
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.6. | Задача 6.Сохранение реестра спортивных сооружений, укрепление материальной базы спортивных объектов | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Сохранение спортивных объектов по сравнению с прошлым годом, % | 100 | 100 | 100 | УЭР, ЖКХиМИ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.7. | Задача 7. Проведение мероприятий Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне!" | 2018-2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля населения, участвующих в мероприятиях ГТО, % | 50 | 40 | 80 | ДЮСШ, ОО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.8. | Задача 8. Обеспечение максимальной загруженности и эффективное использование спортивных объектов | 2018-2022 | Всего | 3000 | 0 | 0 | Количество посещений спортивных объектов на 5 % |  |  |  | ДЮСШ, ОО, ЦКБО, УГХ
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3000 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа №4
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области "Охрана окружающей среды" на 2014-2020 годы | 2020 | Всего | 1325 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 629.65 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 695.35 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1: Ликвидация несанкционированных свалок | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | количество раз | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 2: Мероприятия по сбору и утилизации: - ртутьсодержащих отходов; - аккумуляторов ( никель-кадмиевых, никель-металлгидридных, литий-ионных, литий-полимерных, литиевых-тионилхлоридных) | 2020 | Всего | 40 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 40 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 4: Разработка ПСД по «Рекультивации санкционированной свалки на территории ЗАТО город Заозерск» | 2020 | Всего | 1285 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 629.65 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 655.35 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа №5
Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2 квартал 2020 года ЗАТО город Заозерск Мурманской области
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств,% | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения,%
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2018-2023 годы | 2020 | Всего | 946.33 | 51.02 | 100 |  |  |  |  | МКУ "Управление городского хозяйства"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 946.33 | 51.02 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2020 | Всего | 895.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | МКУ "Управление городского хозяйства"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 895.31 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2020 | Всего | 895.31 | 0 | 0 | шт. |  |  |  | МКУ "Управление городского хозяйства" | выполнение работ запланировано на II, III квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 895.31 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2020 | Всего | 51.02 | 51.02 | 100 | кв. |  |  |  | МКУ "Управление городского хозяйства" | выплата компенсации запланирована в течение всего 2019 года
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 51.02 | 51.02 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 3. Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление городского хозяйства" | выполнение работ запланировано на 3-4 квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1. | Переоборудование общедомовых приборов учета тепла муниципальном жилищном фонде | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МКУ "Управление городского хозяйства"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2. | Замена общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МКУ "Управление городского хозяйства"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3. | Поверка общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МКУ "Управление городского хозяйства"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 4. Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление городского хозяйства" | выполнение работ запланировано на II, III квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 5. Установка, поверка и замена приборов учета потребления энергоресурсов | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | МКУ "Управление городского хозяйства" | выполнение работ запланировано на II-III квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа № 6
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" | 2020 | Всего | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйстватва Администрации ЗАТО город Заозерск, ЦКБО
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 5 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Задача 1. Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимальства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя |  | Всего | 5 | 0 | 0 | количество раз | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйстватва Администрации ЗАТО город Заозерск, ЦКБО | Проведение мероприятия по вопросам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 5 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа №7
Приложение 13 к Методическим указаниям
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
I | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО город Заозерск Мурманской области" на 2014-2022 годы | 2020 | Всего | 10305.24 | 3476.85 | 33.7387 |  |  |  |  | Органы местного самоуправления
|  |  | ОБ | 4.57 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 10300.67 | 3476.85 | 33.7536
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Основное мероприятие 1. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  | Всего | 1230.24 | 175.3 | 14.2493
|  |  | ОБ | 4.57 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1225.67 | 175.3 | 14.3024
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1 | Повышение уровня технической оснащенности и программной обеспеченности, приобретение, сопровождение, обслуживание и обновление информационно-справочных систем |  | Всего | 1197.43 | 175.3 | 14.6397 | Приобретение, сопровождение, обслуживание и обновление информационно-справочных систем, программного обеспечения
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1197.43 | 175.3 | 14.6397
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2 | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и соответствующих работников муниципальных учреждений |  | Всего | 28 | 0 | 0 | Обучение муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 28 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3 | Сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |  | Всего | 4.81 | 0 | 0 | Представление информации для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области
|  |  | ОБ | 4.57 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0.24 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение муниципальных функций, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами |  | Всего | 9075 | 3301.55 | 36.3807
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 9075 | 3301.55 | 36.3807
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение функционирования Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО города Заозерска |  | Всего | 8075 | 3301.55 | 40.8861 | Исполнение полномочий по реализации вопросов местного значения в рамках своей компетенции
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 8075 | 3301.55 | 40.8861
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2 | Резервные фонды для финансового обеспечения ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций |  | Всего | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | средства Резервного фонда не использовались
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1000 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Исполнитель
| Макарова А.И. | 2020-07-20
3-17-27

## Программа №9
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств,% | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения,%
| «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы» | 2020 | Всего | 3000 | 747.43 | 24.9143 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3000 | 747.43 | 24.9143
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1 Ремонт межпанельных швов и балконов | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством" | -
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
1.1. | Ремонт межпанельных швов | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | п.м. |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2 - Техническая оценка соответствия и выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2020 | Всего | 0 | 0 | 100
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 100
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
2.1. | Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | шт. |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством" | выполнение работ запланировано на 2-4квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
2.2. | Техническая оценка соответствия лифтового оборудования многоквартирных домов | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | шт |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством" | выполнение работ запланировано на 3 квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3 - Выборочный капитальный и текущий ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде | 2020 | Всего | 3000 | 747.43 | 24.9143 | кв. |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством" | выполнение работ запланировано на 2-4 квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3000 | 747.43 | 24.9143
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0
4. | Задача 4 - Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | д. |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИ | 0 | 0 | 0

## Программа №10
Приложение №13
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" на 2014-2020 годы | 2014-2020 | Всего | 3814.18 | 1544 | 40.4805 |  |  |  |  | Муниципальное учреждение "Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати", Администрация ЗАТО город Заозерск, Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3814.18 | 1544 | 40.4805
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| Задача 1. Обнародование через муниципальное печатное средство массовой информации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска |  | Всего | 3814.18 | 1544 | 40.4805 | количество опубликованных в газете "Западная Лица" муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО города Заозерска, % | 100 | 100 | 100 | Муниципальное учреждение "Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати", Администрация ЗАТО город Заозерск, Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3814.18 | 1544 | 40.4805
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | Количество экземпляров |  |  | 0 | Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО города Заозерска, от общего числа жителей муниципального образования ЗАТО города Заозерска |  |  |  | Муниципальное учреждение "Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати", Администрация ЗАТО город Заозерск, Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск
0
0
0

## Программа №11
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" | 2020 | Всего | 233.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Заозерск
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 233.42 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Задача 1 Формирование безопасного поведения участников на дороге |  | Всего | 233.42 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 233.42 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Задача 5. Установка дорожных знаков в соответствии со стандартами и правилами дорожного движения |  | Всего | 233.42 | 0 | 0 | количество |  |  |  | МКУ"УГХ" | Закупка в июле 2020 года
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 233.42 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа №12
Приложение 13 к Методическим указаниям
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
I | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области "Эффективное муниципальное управление в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" на 2015-2020 годы | 2020 | Всего | 64641.76 | 26113.35 | 40.397 |  |  |  |  | Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества, МКУ "МФЦ ЗАТО город Заозерск", МКУ "Служба заказчика"
|  |  | ОБ | 988.36 | 377.3 | 38.1743
|  |  | ФБ | 1697.02 | 733.2 | 43.2051
|  |  | МБ | 61956.38 | 25002.85 | 40.3556
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО город Заозерск" |  | Всего | 18356.96 | 6488.16 | 35.3444 |  |  |  |  | Администрация ЗАТО город Заозерск |  | 101
|  |  | ОБ | 988.36 | 377.3 | 38.1743
|  |  | ФБ | 1697.02 | 733.2 | 43.2051
|  |  | МБ | 15671.58 | 5377.66 | 34.3147
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1 "Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск" |  | Всего | 18356.96 | 6488.16 | 35.3444
|  |  | ОБ | 988.36 | 377.3 | 38.1743
|  |  | ФБ | 1697.02 | 733.2 | 43.2051
|  |  | МБ | 15671.58 | 5377.66 | 34.3147
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Всего | 944 | 377.3 | 39.9682 | Выполнение мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними
|  |  | ОБ | 944 | 377.3 | 39.9682
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Формирование и ведение торгового реестра |  | Всего | 5.66 | 0 | 0 | Занесение сведений о предпринимателях в единый торговый реестр
|  |  | ОБ | 5.66 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |  | Всего | 1099.02 | 512.6 | 46.6416 | Регистрация актов гражданского состояния в установленном порядке
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 1099.02 | 512.6 | 46.6416
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Обеспечение деятельности административной комиссии |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Ссоблюдение правил и норм проведения и проживания в муниципальном образовании
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | Всего | 6 | 0 | 0 | Составление протоколов
|  |  | ОБ | 6 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Осуществление первичного воинского учета |  | Всего | 458.1 | 220.6 | 48.1554 | Ообеспечение сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 458.1 | 220.6 | 48.1554
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |  | Всего | 1.9 | 0 | 0 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 1.9 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Осуществление отдельных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |  | Всего | 32.7 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по выявлению граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве
|  |  | ОБ | 32.7 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Проведение Всероссийской переписи населения |  | Всего | 138 | 0 | 0 | Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской переписи населения
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 138 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Обеспечение функционирования Администрации ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 15671.58 | 5377.66 | 34.3147 | Исполнение полномочий, количество граждан, обратившихся за компенсацией оплаты стоимости проезда и провоза багажа при переселении из ЗАТО город Заозерск, и получивших указанную компенсацию
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 15671.58 | 5377.66 | 34.3147
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом" |  | Всего | 8413.04 | 4039.76 | 23.0769 |  |  |  |  | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заозерск |  | 201
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 8413.04 | 4039.76 | 23.0769
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 1 "Совершенствование системы управления объектами муниципального имущества ЗАТО город Заозерск, в том числе земельными ресурсами" |  | Всего | 8413.04 | 4039.76 | 48.0178
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 8413.04 | 4039.76 | 48.0178
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Паспортизация, регистрация и оценка объектов казны |  | Всего | 130 | 30 | 23.0769 | Увеличение доли объектов муниципальной собственности, вовлеченных в хозяйственный оборот | [5 empty] | 21200
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 130 | 30 | 23.0769
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Услуги по обслуживанию и содержанию объектов казны |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасной эксплуатации объектов казны | [5 empty] | 21210
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Обеспечение функционирования Управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 8283.04 | 4009.76 | 48.4093
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 8283.04 | 4009.76 | 48.4093
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3. | Обеспечение жильем граждан, переезжающих из ЗАТО города Заозерска на новое место жительства |  | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Подпрограмма 3 "Материально-техническое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | количество переселившихся граждан
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 "Материально-техническое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск" |  | Всего | 24939.48 | 11001.79 | 44.114 |  |  |  |  | МКУ "МФЦ ЗАТО город Заозерск", МКУ "Служба заказчика" |  | 301
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 24939.48 | 11001.79 | 44.114
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 1 "Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления" |  | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Осуществление перевозок для обеспечения нужд органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение транспортного обслуживания | [5 empty] | 21220
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2 "Содержание материально-технической базы для стабильной работы органов местного самоуправления" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 302
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Оказание услуг по уборке территории и помещений, занимаемых органами местного самоуправления ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение уборки помещений и придомовой территории здания | [5 empty] | 21230
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение органов местного самоуправления услугам по бухгалтерскому обслуживанию и предоставлению услуг,связанных с использованием вычислительной техники, программного обеспечения информационных технологий" |  | Всего | 24939.48 | 11001.79 | 44.114 | [6 empty] | 303
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 24939.48 | 11001.79 | 44.114
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Обеспечение функционирования МКУ "МФЦ ЗАТО город Заозерск", МКУ "ЦОФ" |  | Всего | 24939.48 | 11001.79 | 44.114 | Обеспечение органов местного самоуправления услугами по бухгалтерскому обслуживанию, услугами, связанными с использованием вычислительной техники, программного обеспечения информационных технологий | [5 empty] | 50.1306
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 24939.48 | 11001.79 | 44.114
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" |  | Всего | 12932.28 | 4583.64 | 35.4434 |  |  |  |  | МКУ "МФЦ ЗАТО город Заозерск", МКУ "Служба заказчика"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 401
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 12932.28 | 4583.64 | 35.4434
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 1 "Создание и развитие инфраструктуры для организации предоствления государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"" |  | Всего | 12932.28 | 4583.64 | 35.4434 | создание окон доступа к государственным и муниципальным услугам
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 12932.28 | 4583.64 | 35.4434
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Обеспечение деятельности МФЦ |  | Всего | 12932.28 | 4583.64 | 35.4434
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 12932.28 | 4583.64 | 35.4434
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа №13
Приложение 13 к Методическим указаниям
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области "Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО города Заозерска Мурманской области" на 2015-2020 годы | 2020 | Всего | 2247.94 | 551.23 | 24.5216 |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Заозерска Мурманской области
|  |  | ОБ | 40.8 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2207.14 | 551.23 | 24.9749
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 1 "Доступная среда в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" | 2020 | Всего | 1022.84 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1022.84 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Задача 1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2020 | Всего | 1022.84 | 0 | 0 | Установка кнопки вызова на здании ЗАГСа, заказ ПСД для реконструкции крыльца здания Администрации ЗАТО город Заозерск | 2 | 0 | 0 | Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ"Управление городским хозяйством", Управление ОКС и МП
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1022.84 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015-2020 годы" | 2020 | Всего | 1225.1 | 551.23 | 44.9947
|  |  | ОБ | 40.8 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1184.3 | 551.23 | 46.5448
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Задача 1. Своевременное оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2020 | Всего | 1225.1 | 551.23 | 44.9947 | количество мер соц. поддержки, ед. |  |  |  | Администрация ЗАТО г. Заозерска Мурманской области | Помощь оказана по факту обращения граждан
|  |  | ОБ | 40.8 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1184.3 | 551.23 | 46.5448
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа №14
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области № 14 "Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО города Заозерска" на 2015-2020 годы | 2020 | Всего | 162379.23 | 50495.9 | 31.0975 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 20018.6 | 1344.75 | 6.7175
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 142360.62 | 49151.16 | 34.5258
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1. | Задача 1. Повышение уровня благоустроенности территории ЗАТО город Заозерск | 2020 | Всего | 23118.68 | 9969.24 | 43.122 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 266.93 | 238.47 | 89.338
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 22851.75 | 9730.77 | 42.5822
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Обеспечение пассажирских перевозок на социально-значимых внутригородских маршрутах | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по пустующему муниципальному жилищному фонду | 2020 | Всего | 15026.75 | 9755.03 | 64.9178 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 15026.75 | 9755.03 | 64.9178
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4. | Задача 4. Обеспечение функций, направленных на повышение качества предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | Всего | 59171.32 | 16497.11 | 27.8802 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 9126.73 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 50044.59 | 16497.11 | 32.9648
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5. | Задача 5. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения в многоквартирных домах ЗАТО город Заозерск | 2020 | Всего | 15909.41 | 2651.57 | 16.6667 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 6637.99 | 1106.28 | 16.6659
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 9271.42 | 1545.29 | 16.6672
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6. | Задача 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на автомобильных дорогах. | 2020 | Всего | 45166.11 | 11622.96 | 25.7338 |  |  |  |  | МКУ "Управление городским хозяйством"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 45166.11 | 11622.96 | 25.7338
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7. | Основное мероприятие К | 2020 | Всего | 3986.95 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 3986.95 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Заместитель директора МКУ "Управление городским хозяйством" |  |  |  |  | Н.В. Васютичев
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Е.А. Санатарчук
Исп. Соколова В.А. (3-23-71)

## Программа №15
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа 15 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области" | 2020 | Всего | 23763.68 | 10824.1 | 45.5489
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 23763.68 | 10824.1 | 45.5489
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Основное мероприятие 1 Защита от чрезвычайных ситуаций |  | Всего | 23763.68 | 10824.1 | 45.5489
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 23763.68 | 10824.1 | 45.5489
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа №16
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Заозерск
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Основное мероприятие 1 Общая профилактика правонарушений и терроризма | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1. | Общая профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. Прочие направления расходов. | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по внедрению и развитию АПК "Безопасный город" на территории ЗАТО г. Заозерск) | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятия, связанные с внедрением и развитием аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" | 2020 | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа № 17
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа 17 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области | 2020 | Всего | 15 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 15 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Основное мероприятие 1 Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий организаций |  | Всего | 15 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 15 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0

## Программа №18
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2020 год
в тыс. руб.
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования в тыс.руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
| Муниципальная программа 18 «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017 год» | 2020 | Всего | 24815.632 | 2455.8031 | 9.8962
|  |  | ОБ | 20166.7 | 2333.0129 | 11.5686
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1112.63 | 122.7901 | 11.036
|  |  | МБ | 3536.302 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 24588.932 | 2455.8031 | 9.9874
|  |  | ОБ | 20000 | 2333.0129 | 11.6651
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1052.63 | 122.7901 | 11.6651
|  |  | МБ | 3536.302 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3 | Реализация проектов местных инициатив граждан в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск Мурманской области (Приобретение уличной новогодней ели) |  | Всего | 226.7 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 166.7 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 60 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0