## 07 эф управление финансами
Приложение 13 к Методическим указаниям
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 4 квартал 2020 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированое значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
I | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО город Заозерск Мурманской области" на 2014-2022 годы | 2020 | Всего | 8983.44 | 7772.99 | 86.5258 |  |  |  |  | Органы местного самоуправления
|  |  | ОБ | 4.57 | 4.54 | 99.3435
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 8978.87 | 7768.45 | 86.5192
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Основное мероприятие 1. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  | Всего | 569.3 | 562.97 | 98.8881
|  |  | ОБ | 4.57 | 4.54 | 99.3435
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 564.73 | 558.43 | 98.8844
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1 | Повышение уровня технической оснащенности и программной обеспеченности, приобретение, сопровождение, обслуживание и обновление информационно-справочных систем |  | Всего | 563.61 | 557.31 | 98.8822 | Приобретение, сопровождение, обслуживание и обновление информационно-справочных систем, программного обеспечения
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 563.61 | 557.31 | 98.8822
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.2 | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и соответствующих работников муниципальных учреждений |  | Всего | 0.88 | 0.88 | 100 | Обучение муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0.88 | 0.88 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.3 | Сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |  | Всего | 4.81 | 4.78 | 99.3763 | Представление информации для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области
|  |  | ОБ | 4.57 | 4.54 | 99.3435
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0.24 | 0.24 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение муниципальных функций, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами |  | Всего | 8414.14 | 7210.02 | 85.6893
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 8414.14 | 7210.02 | 85.6893
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение функционирования Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО города Заозерска |  | Всего | 7414.14 | 7210.02 | 97.2469 | Исполнение полномочий по реализации вопросов местного значения в рамках своей компетенции
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 7414.14 | 7210.02 | 97.2469
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2 | Резервные фонды для финансового обеспечения ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций |  | Всего | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | средства Резервного фонда не использовались
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1000 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Исполнитель
| Макарова А.И. | 2021-01-20
3-17-27

## 12 эф. муниципальное управ.
Приложение 13 к Методическим указаниям
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 4 квартал 2020 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Соисполнители, участники | Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
|  |  | Источник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение | Степень освоения средств, % | Наименование, ед. измерения | Запланированное значение на конец отчетного года | Фактическое значение | Степень достижения, %
I | Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области "Эффективное муниципальное управление в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" на 2015-2022 годы | 2020 | Всего | 67457.27 | 65124.57 | 96.542 |  |  |  |  | Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества, МКУ "МФЦ ЗАТО город Заозерск", МКУ "Служба заказчика"
|  |  | ОБ | 988.36 | 917.89 | 92.87
|  |  | ФБ | 1629.74 | 1627.84 | 99.8834
|  |  | МБ | 64839.17 | 62578.84 | 96.5139
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО город Заозерск" |  | Всего | 15921.65 | 15473.68 | 97.1864 |  |  |  |  | Администрация ЗАТО город Заозерск |  | 101
|  |  | ОБ | 988.36 | 917.89 | 92.87
|  |  | ФБ | 1629.74 | 1627.84 | 99.8834
|  |  | МБ | 13303.55 | 12927.95 | 97.1767
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1 "Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск" |  | Всего | 15921.65 | 15473.68 | 97.1864
|  |  | ОБ | 988.36 | 917.89 | 92.87
|  |  | ФБ | 1629.74 | 1627.84 | 99.8834
|  |  | МБ | 13303.55 | 12927.95 | 97.1767
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Всего | 944 | 879.53 | 93.1706 | Выполнение мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними
|  |  | ОБ | 944 | 879.53 | 93.1706
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Формирование и ведение торгового реестра |  | Всего | 5.66 | 5.66 | 100 | Занесение сведений о предпринимателях в единый торговый реестр
|  |  | ОБ | 5.66 | 5.66 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |  | Всего | 1139.25 | 1139.25 | 100 | Регистрация актов гражданского состояния в установленном порядке
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 1139.25 | 1139.25 | 100
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Обеспечение деятельности административной комиссии |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Ссоблюдение правил и норм проведения и проживания в муниципальном образовании
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | Всего | 6 | 0 | 0 | Составление протоколов
|  |  | ОБ | 6 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Осуществление первичного воинского учета |  | Всего | 488.59 | 488.59 | 100 | Ообеспечение сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 488.59 | 488.59 | 100
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |  | Всего | 1.9 | 0 | 0 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 1.9 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Осуществление отдельных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |  | Всего | 32.7 | 32.7 | 100 | Проведение мероприятий по выявлению граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве
|  |  | ОБ | 32.7 | 32.7 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Проведение Всероссийской переписи населения |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской переписи населения |  |  |  |  | Перенос мероприятия на 2021 год
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Обеспечение функционирования Администрации ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 13303.55 | 12927.95 | 97.1767 | Исполнение полномочий, количество граждан, обратившихся за компенсацией оплаты стоимости проезда и провоза багажа при переселении из ЗАТО город Заозерск, и получивших указанную компенсацию
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 13303.55 | 12927.95 | 97.1767
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом" |  | Всего | 9685.25 | 9407.25 | 100 |  |  |  |  | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заозерск |  | 201
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 9685.25 | 9407.25 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 1 "Совершенствование системы управления объектами муниципального имущества ЗАТО город Заозерск, в том числе земельными ресурсами" |  | Всего | 9685.25 | 9407.25 | 97.1297
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 9685.25 | 9407.25 | 97.1297
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Паспортизация, регистрация и оценка объектов казны |  | Всего | 148 | 148 | 100 | Увеличение доли объектов муниципальной собственности, вовлеченных в хозяйственный оборот | 3% | 3% |  |  |  | 21200
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 148 | 148 | 100
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Услуги по обслуживанию и содержанию объектов казны |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасной эксплуатации объектов казны | [5 empty] | 21210
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Обеспечение функционирования Управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 9537.25 | 9259.25 | 97.0851
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 9537.25 | 9259.25 | 97.0851
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3. | Обеспечение жильем граждан, переезжающих из ЗАТО города Заозерска на новое место жительства |  | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Подпрограмма 3 "Материально-техническое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | количество переселившихся граждан
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 "Материально-техническое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск" |  | Всего | 30064.23 | 28918.76 | 96.1899 |  |  |  |  | МКУ "МФЦ ЗАТО город Заозерск", МКУ "Служба заказчика" |  | 301
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30064.23 | 28918.76 | 96.1899
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 1 "Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления" |  | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Осуществление перевозок для обеспечения нужд органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение транспортного обслуживания | [5 empty] | 21220
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2 "Содержание материально-технической базы для стабильной работы органов местного самоуправления" |  | Всего | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 302
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Оказание услуг по уборке территории и помещений, занимаемых органами местного самоуправления ЗАТО город Заозерск |  | Всего | 0 | 0 | 0 | Обеспечение уборки помещений и придомовой территории здания | [5 empty] | 21230
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение органов местного самоуправления услугам по бухгалтерскому обслуживанию и предоставлению услуг,связанных с использованием вычислительной техники, программного обеспечения информационных технологий" |  | Всего | 30064.23 | 28918.76 | 96.1899 | [6 empty] | 303
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30064.23 | 28918.76 | 96.1899
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Обеспечение функционирования МКУ "МФЦ ЗАТО город Заозерск", МКУ "ЦОФ" |  | Всего | 30064.23 | 28918.76 | 96.1899 | Обеспечение органов местного самоуправления услугами по бухгалтерскому обслуживанию, услугами, связанными с использованием вычислительной техники, программного обеспечения информационных технологий | [5 empty] | 50.1306
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 30064.23 | 28918.76 | 96.1899
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" |  | Всего | 11786.14 | 11324.88 | 96.0864 |  |  |  |  | МКУ "МФЦ ЗАТО город Заозерск", МКУ "Служба заказчика"
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 401
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 11786.14 | 11324.88 | 96.0864
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 1 "Создание и развитие инфраструктуры для организации предоствления государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"" |  | Всего | 11786.14 | 11324.88 | 96.0864 | создание окон доступа к государственным и муниципальным услугам | 3 окна | 4 окна
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 11786.14 | 11324.88 | 96.0864
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Обеспечение деятельности МФЦ |  | Всего | 11786.14 | 11324.88 | 96.0864
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 11786.14 | 11324.88 | 96.0864
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
Исполнитель
| Макарова А.И. | 2021-01-20
3-17-27